# Администрация

**БЕРЕЗНЯГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПЕТРОПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 30.03.2023 года № 27

с. Березняги

О внесении изменений в муниципальную программу Березняговского сельского поселения «Развитие местного самоуправления Березняговского сельского поселения на 2014-2023 годы», утвержденную постановлением администрации Березняговского сельского поселения от 23.12.2013 года № 82

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Березняговского сельского поселения Петропавловского муниципального района от 22.11.2013 года №79 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Березняговского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области», администрация Березняговского сельского поселения постановляет:

1.Внести в муниципальную программу Березняговского сельского поселения «Развитие местного самоуправления Березняговского сельского поселения на 2014-2023годы», утверждённую постановлением администрации Березняговского сельского поселения № 82 от 23.12.2013 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие местного самоуправления Березняговского сельского поселения на 2014-2023 годы»» следующие изменения:

1.1 Наименование постановления администрации Березняговского сельского поселения № 82 от 23.12.2013 года изложить в следующей редакции:

«Об утверждении муниципальной программы Березняговского сельского поселения «Развитие местного самоуправления Березняговского сельского поселения»».

1.2 Пункт 1 постановления администрации Березняговского сельского поселения № 82 от 23.12.2013 года изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить муниципальную программу Березняговского сельского поселения «Развитие местного самоуправления Березняговского сельского поселения».

1.3. Приложение к постановлению администрации изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

Глава Березняговского

сельского поселения В.И.Питченко

Приложение к постановлению

администрации Березняговского

сельского поселения

от 30.03.2023 года № 27

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие местного самоуправления**

**Березняговского сельского поселения»**

с. Березняги

2023 г

ПАСПОРТ

муниципальной программы Березняговского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области

«РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ БЕРЕЗНЯГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

(далее – муниципальная Программа)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  муниципальной программы | Администрация Березняговского сельского поселения | | | |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Березняговского сельского поселения | | | |
| Основные разработчики муниципальной программы | Администрация Березняговского сельского поселения | | | |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы».  «Развитие торговли» | | | |
| Цель муниципальной программы | - повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Березняговского сельского поселения;  - создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления Березняговского сельского поселения по решению вопросов местного значения, определенных законодательством Российской Федерации. | | | |
| Задачи муниципальной программы | - улучшение значений показателей и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Березняговского сельского поселения;  - укрепление материально-технической базы органа местного самоуправления;  - развитие эффективной системы предоставления муниципальных услуг на территории; Березняговского сельского поселения:  - финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений;  - осуществление первичного воинского учета граждан;  - защита населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;  - развитие сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения;  - развитие и содержание сети уличного освещения;  - организация и содержание мест захоронения;  - благоустройство территорий сельского поселения;  - развитие физической культуры и спорта в сельском поселении. | | | |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - дефицит бюджета сельского поселения по отношению к годовому объему доходов бюджета сельского поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из областного бюджета;  - количество утвержденных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Березняговского сельского поселения;  - уровень удовлетворенности населения деятельностью органа местного самоуправления , в том числе их информационной открытостью;  -доля расходов бюджета Березняговского сельского поселения в рамках муниципальных программ;  -количество культурно-досуговых мероприятий в год;  -количество жителей сельского поселения посещающих библиотеку;  -доля отремонтированных дорог с асфальтным покрытием и грунтовых дорог местного значения | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной  программы | 2014-2025 годы. | | | |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из средств областного бюджета и бюджета Березняговского сельского поселения составляет 53 558,8 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 1048,6 тыс. руб. и бюджета Березняговского сельского поселения 52510,2 тыс. руб., в том числе по годам Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет (тыс. руб.): | | | |
| Год | Всего | Областной бюджет | Бюджет сельского поселения |
| 2014 | 2341,3 | 58,6 | 2282,7 |
| 2015 | 2589,6 | 66,7 | 2522,9 |
| 2016 | 2740,0 | 68,9 | 2671,1 |
| 2017 | 2981,6 | 68,3 | 2913,3 |
| 2018 | 5715,2 | 75,3 | 5639,9 |
| 2019 | 2692,2 | 78,8 | 2613,4 |
|  | 2020 | 4925,3 | 88,0 | 4837,3 |
|  | 2021 | 14094,4 | 90,6 | 14003,8 |
|  | 2022 | 4884,3 | 99,0 | 4785,3 |
|  | 2023 | 5294,8 | 113,3 | 5181,5 |
|  | 2024 | 2564,7 | 118,4 | 2445,3 |
|  | 2025 | 2735,4 | 122,7 | 2612,7 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - повышение эффективности деятельности местного самоуправления сельского поселения;  - оптимизация административных процедур и повышение качества предоставления муниципальных услуг;  - укрепление материально-технической базы . | | | |

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

Эффективно организованное местное самоуправление позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать доверие населения к власти.

Целью муниципальной программы Березняговского сельского поселения «Развитие местного самоуправления Березняговского сельского поселения на 2014-2025 годы» (далее – муниципальная программа) является создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления Березняговского сельского поселения по решению вопросов местного значения сельского поселения, определенных законодательством Российской Федерации. Цель программы будет достигнута путем решения ряда основных задач.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Березняговского сельского поселения проводятся мероприятия по развитию местного самоуправления.

Деятельность органов местного самоуправления протекает в условиях динамично меняющегося законодательства, множества параллельно реализуемых реформационных процессов, повышения уровня требований к результатам деятельности, в том числе, к правовому обеспечению работы. При этом не учитывается реальная способность муниципальных кадров самостоятельно ориентироваться в происходящих процессах, осуществлять нормотворчество и принимать ответственные решения, исходя из своих ресурсных возможностей.

Однако реализация любого полномочия есть деятельность, требующая адекватного объема ресурсов для своего осуществления. За время действия Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» объем полномочий органов местного самоуправления существенно вырос, при этом источники доходов местных бюджетов изменились недостаточно. Это означает, что изначально существовавший дисбаланс между объемом полномочий и располагаемыми для их реализации ресурсами увеличился. Органы местного самоуправления не могут обеспечить решение всех возложенных на них задач, опираясь только на собственную экономическую базу.

Разработка и реализация настоящей Программы направлена на мобилизацию внутренних ресурсов местного бюджета в целях эффективного решения задач, создания условий для качественной и эффективной реализации полномочий органа местного самоуправления по решению вопросов местного значения, определенных законодательством Российской Федерации.

Реализация муниципальной программы позволит повысить ответственность органов местного самоуправления за социально-экономическое развитие муниципального образования, не допустить необоснованное увеличение бюджетных расходов на содержание системы муниципального управления.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы

Приоритетам муниципальной политики в сфере реализации Программы являются:

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;

- открытость и публичность деятельности органов местного самоуправления;

- создание благоприятных и комфортных условий для проживания граждан;

-укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления;

1. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения по решению вопросов местного значения, обеспечение динамичного социально-экономического развития Березняговского сельского поселения.

Основными задачами Программы являются:

- улучшение значений показателей и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Березняговского сельского поселения;

- укрепление материально-технической базы органа местного самоуправления;

- развитие эффективной системы предоставления муниципальных услуг на территории Березняговского сельского поселения:

- финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления;

- осуществление первичного воинского учета граждан;

- защита населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечение

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- развитие сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения;

- развитие и содержание сети уличного освещения;

- организация и содержание мест захоронения;

- благоустройство территорий сельского поселения;

- развитие физической культуры и спорта в сельском поселении.

В ходе выполнения программы посредством планомерного осуществления мероприятий предполагается создать необходимые условия для эффективного осуществления органами местного самоуправления полномочий, предусмотренных законодательством.

Информация о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы приведена в приложении №1.

1. Конечные результаты реализации муниципальной программы

Достижение цели реализации муниципальной программы будет иметь следующие социально-экономические результаты:

1. Создание условий для повышения эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих в Березняговском сельском поселении, проведение эффективной кадровой политики, защита персональных данных и применение современных кадровых технологий на муниципальной службе:

* подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих;
* разработка комплекта документации по защите информационных систем персональных данных работников;
* повышение оплаты труда работников органов местного самоуправления;
* пенсионное обеспечение муниципальных служащих.

2. Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления:

- оплата канцелярских товаров и расходных материалов к оргтехнике для создания и обеспечения деятельности Березняговского сельского поселения.

3.Обеспечение информационной поддержки местного самоуправления:

- обеспечение доступа к информации о деятельности Березняговского сельского поселения;

* совершенствование сайта администрации Березняговского сельского поселения в сети «Интернет».

1. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на период с 2014 по 2025 годы (в один этап), в том числе:

- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2014-2025 годы.

**Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм и обобщенная характеристика основных мероприятий**

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация 1 подпрограммы:

1. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Предусмотренные в рамках подпрограммы системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной программы.

На создание благоприятных условий для эффективной реализации сельским поселением вопросов местного значения, предусмотренных действующим законодательством, направлены соответствующие мероприятия:

1)Обеспечение деятельности главы местного самоуправления;

2) Обеспечение деятельности администрации Березняговского сельского поселения;

3) Обеспечение выполнения других расходных обязательств;

4) Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

5) Защита населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечение людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

6) Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности;

7)Развитие сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения;

8)Развитие и содержание сети уличного освещения сельского поселения;

9) Организация и содержание мест захоронения сельского поселения;

10) Благоустройство территорий поселения;

11) Комплектование книжных фондов библиотек сельского поселения;

12) Обеспечение деятельности (оказание услуг) сельского дома культуры;

13) Обеспечение деятельности библиотек сельского поселения;

14) Обеспечение доплат к пенсиям муниципальных служащих сельского поселения.

15) Организация проведения оплачиваемых общественных работ безработных граждан за счет областных средств.  
16) Организация проведения оплачиваемых общественных работ безработных граждан за счет местных средств.  
17) Национальная безопасность и правоохранительная деятельность. За счет резервного фонда области на приобретение материальных ресурсов и ликвидацией последствий стихийных бедствий.  
18) Расходование областных денежных средств выделенных по распоряжению в соответствии с письмом депутата Воронежской области.  
19)Погашение процентов по бюджетному кредиту на покрытие временного кассового разрыва.  
20)Проведение выборов главы местного самоуправления.  
21)Передача части полномочий по вопросу внутреннего финансового контроля и градостроительства.  
22)Обеспечение деятельности библиотек сельского поселения.

23)Оказание материальной помощи для перехода на цифровое телерадиовещание.

24) Передача части полномочий району по вопросам земельного контроля.

25) Развитие торговли.

26)Мероприятие по земельному контролю.

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусмотрено за счет средств областного и местного бюджетов.

Расходы местного бюджета на реализацию программы на 2014 – 2025 годы приведены в приложении №2.

Объем финансирования за счет бюджета сельского поселения подлежит корректировке в соответствии с решением Совета народных депутатов Березняговского сельского поселения о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год.

**Раздел 5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести:

- недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечение полномочий и органов местного самоуправления;

- отсутствие надлежащего кадрового обеспечения для реализации полномочий органов местного самоуправления;

- отсутствие системного подхода при перераспределении полномочий между уровнями власти;

- возможность возникновения ошибок в выборе приоритетных, наиболее социально значимых проектов и мероприятий муниципальной программы, а также с недостаточным учетом инерционности показателей, характеризующих результаты мероприятий реализации подпрограммы;

- недостаточная оценка бюджетных средств, необходимых для достижения поставленных целей.

Мерами управления внутренними рисками являются:

а) планирование реализации муниципальной программы;

б) системный мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы;

в) своевременная актуализация ежегодных планов реализации муниципальной программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий муниципальной программы.

Для управления внешними рисками, в течение всего срока выполнения муниципальной программы, предусмотрено проведение мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации программы и при необходимости актуализация плана реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2014 - 2023 годах планируется достижение следующих показателей, характеризующих эффективность реализации муниципальной программы:

- повышение квалификации муниципальных служащих;

- ремонт и содержание сетей уличного освещения, автомобильных дорог общего пользования, благоустройство территорий сельского поселения;

- полное материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой механизм контроля за выполнением ее мероприятий в зависимости от степени достижения цели и задач, определенных муниципальной программой, оптимальной концентрации средств на обеспечение ее основных мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется по следующим направлениям:

а) оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы в целом;

б) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета;

в) оценка эффективности использования средств местного бюджета;

г) уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления сельского поселения, в том числе их информационной открытостью.

**Раздел 7. Подпрограмма муниципальной программы**

**Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие местного самоуправления Березняговского сельского поселения на 2014-2025 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие местного самоуправления Березняговского сельского поселения на 2014-2025 годы» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Березняговского сельского поселения |
| Основные разработчики подпрограммы | Администрация Березняговского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия | 1) Обеспечение реализации муниципальной программы.  Предусмотренные в рамках подпрограммы системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной программы.  На создание благоприятных условий для эффективной реализации сельским поселением вопросов местного значения, предусмотренных действующим законодательством, направлены соответствующие мероприятия:  1)Обеспечение деятельности главы местного самоуправления;  2) Обеспечение деятельности администрации Березняговского сельского поселения;  3) Обеспечение выполнения других расходных обязательств;  4) Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;  5) Защита населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечение людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;  6) Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности;  7)Развитие сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения;  8)Развитие и содержание сети уличного освещения сельского поселения;  9) Организация и содержание мест захоронения сельского поселения;  10) Благоустройство территорий поселения;  11) Комплектование книжных фондов библиотек сельского поселения;  12) Обеспечение деятельности (оказание услуг) сельского дома культуры;  13) Обеспечение деятельности библиотек сельского поселения;  14) Обеспечение доплат к пенсиям муниципальных служащих сельского поселения.  15) Организация проведения оплачиваемых общественных работ безработных граждан за счет областных средств. 16) Организация проведения оплачиваемых общественных работ безработных граждан за счет местных средств. 17) Национальная безопасность и правоохранительная деятельность. За счет резервного фонда области на приобретение материальных ресурсов и ликвидацией последствий стихийных бедствий. 18) Расходование областных денежных средств выделенных по распоряжению в соответствии с письмом депутата Воронежской области. 19)Погашение процен тов по бюджетному кредиту на покрытие временного кассового разрыва. 20)Проведение выборов главы местного самоуправления. 21)Передача части полномочий по вопросу внутреннего финансового контроля и градостроительства. 22) Обеспечение деятельности библиотек сельского поселения.  23)Оказание материальной помощи для перехода на цифровое телерадиовещание. 24)Передача части полномочий району по вопросам земельного контроля.  25) Развитие торговли.  26) Мероприятие по земельному контролю. |
| Цель подпрограммы | Создание условий для эффективного обеспечения финансовыми и материально-техническими ресурсами мероприятий, предусмотренных муниципальной программой Березняговского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | - организация эффективной деятельности Березняговского сельского поселения;  - совершенствование процедур составления и организации исполнения местного бюджета, своевременное и качественное составление отчетности;  - мониторинг реализации муниципальной программы с целью своевременности принятия управленческих решений;  - укрепление материально-технической базы органа местного самоуправления;  - финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - доля мероприятий муниципальной программы, по которым исполнены расходные обязательства в соответствии с планом реализации муниципальной программы, %.  - доля финансовой обеспеченности органов местного самоуправления и подведомственных муниципальных учреждений, %. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы муниципальной программы из средств областного бюджета и бюджета Березняговского сельского поселения составляет 53 558,8 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 1048,6 тыс. руб. и бюджета Березняговского сельского поселения 52510,2 тыс. руб., в том числе:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего | Областной бюджет | Бюджет сельского поселения | | 2014 | 2341,3 | 58,6 | 2282,7 | | 2015 | 2589,6 | 66,7 | 2522,9 | | 2016 | 2740,0 | 68,9 | 2671,1 | | 2017 | 2981,6 | 68,3 | 2913,3 | | 2018 | 5715,2 | 75,3 | 5639,9 | | 2019 | 2692,2 | 78,8 | 2613,4 | | 2020 | 4925,3 | 88,0 | 4837,3 | | 2021 | 14094,4 | 90,6 | 14003,8 | | 2022 | 4884,3 | 99,0 | 4785,3 | | 2023 | 5294,8 | 113,3 | 5181,5 | | 2024 | 2564,7 | 118,4 | 2445,3 | | 2025 | 2735,4 | 122,7 | 2612,7 | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Достижение уровня исполнения мероприятий муниципальной программы, по которым исполнены расходные обязательства в соответствии с планом реализации муниципальной программы - 100%.   2. Создание условий для достижения целей муниципальной программы и входящей в нее подпрограммы. |

«Характеристика сферы реализации подпрограммы»

Основная цель современной бюджетной политики - повышение эффективности расходования бюджетных средств в полной мере относится к обеспечению реализации подпрограммы муниципальной программы «Развитие местного самоуправления Березняговскогою сельского поселения».

Программное планирование расходов бюджета сельского поселения, ориентированное на результат позволит значительно повысить эффективность расходования бюджетных средств.

Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы. В рамках подпрограммы будут созданы условия выполнения как отдельных мероприятий, так и муниципальной программы в целом, существенно повышающие их эффективность.

Мероприятия подпрограммы дают возможность комплексно осуществлять организационное, правовое, аналитическое, научно-методическое и информационное сопровождение направлений, реализуемых в сфере социально-экономического развития Березняговского сельского поселения, что позволяет минимизировать риск дублирования управленческих усилий, увеличения количества однонаправленных мероприятий, показателей и отчетности по ним, тем самым повысить эффективность реализации муниципальной программы, и выработать общие эффективные подходы к решению проблем.

В рамках подпрограммы будут созданы условия для перехода на более

качественный уровень управления бюджетными средствами органов местного самоуправления Березняговского сельского поселения.

«Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы».

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы являются:

- эффективность и результативность деятельности органов местного самоуправления, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;

- расширение сферы применения и повышение качества программных методов бюджетного планирования;

- повышение эффективности расходования средств бюджета Березняговского сельского поселения.

Целью подпрограммы является обеспечение эффективной системы расходования бюджетных средств и управления муниципальной программой.

Задачами подпрограммы являются:

* организация эффективной деятельности органов местного самоуправления Березняговского сельского поселения;
* мониторинг хода реализации муниципальной программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений.

В подпрограмме используются показатели, позволяющие оценить непосредственно реализацию основных мероприятий и подпрограммы в целом.

В результате исполнения подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» планируется достижение следующих результатов:

- доля мероприятий муниципальной программы, по которым исполнены расходные обязательства в соответствии с планом реализации муниципальной программы 100 %;

- создание условий для достижения целей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм.

Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на 2014-2025 годы (в один этап).

«Характеристика мероприятий подпрограммы».

Подпрограммой предусмотрено осуществление следующих мероприятий:

1)Обеспечение деятельности главы местного самоуправления;

2) Обеспечение деятельности администрации Березняговского сельского поселения;

3) Обеспечение выполнения других расходных обязательств;

4) Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

5) Защита населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечение людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

6) Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности;

7)Развитие сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения;

8)Развитие и содержание сети уличного освещения сельского поселения;

9) Организация и содержание мест захоронения сельского поселения;

10) Благоустройство территорий поселения;

11) Комплектование книжных фондов библиотек сельского поселения;

12) Обеспечение деятельности (оказание услуг) сельского дома культуры;

13) Обеспечение деятельности библиотек сельского поселения;

14) Обеспечение доплат к пенсиям муниципальных служащих сельского поселения.

15) Организация проведения оплачиваемых общественных работ безработных граждан за счет областных средств.  
16) Организация проведения оплачиваемых общественных работ безработных граждан за счет местных средств.  
17) Национальная безопасность и правоохранительная деятельность. За счет резервного фонда области на приобретение материальных ресурсов и ликвидацией последствий стихийных бедствий.  
18) Расходование областных денежных средств выделенных по распоряжению в соответствии с письмом депутата Воронежской области.  
19)Погашение процетов по бюджетному кредиту на покрытие временного кассового разрыва.  
20)Проведение выборов главы местного самоуправления.  
21)Передача части полномочий по вопросу внутреннего финансового контроля и градостроительства.  
22)Обеспечение деятельности библиотек сельского поселения.  
23)Оказание материальной помощи для перехода на цифровое телерадиовещание.  
24)Передача части полномочий по вопросам земельного контроля.

25) Развитие торговли.

26) Мероприятие по земельному контролю.

В рамках мероприятия 1 «Обеспечение деятельности администрации Березняговского сельского поселения» планируется включение расходов на содержание администрации Березняговского сельского поселения, которое осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения:

- на оплату труда работников органов местного самоуправления;

- на фонд оплаты труда и страховые взносы;

- на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных

технологий;

- на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;

- на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей.

Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется на основании бюджетной сметы.

Исполнителем данного мероприятия является администрация Березняговского сельского поселения.

Срок реализации мероприятия: 2014-2025 годы.

Результатом исполнения мероприятия будет являться надлежащее исполнение полномочий, возложенных на органы местного самоуправления Березняговского сельского поселения.

В рамках мероприятия 2 «Обеспечение деятельности главы местного самоуправления» планируется включение расходов на содержание главы Березняговского сельского поселения, которое осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения:

- на оплату труда главы местного самоуправления;

- на фонд оплаты труда и страховые взносы;

Финансовое обеспечение деятельности главы местного самоуправления осуществляется на основании бюджетной сметы.

Исполнителем данного мероприятия является администрация Березняговского сельского поселения.

Срок реализации мероприятия: 2014-2025 годы.

Результатом исполнения мероприятия будет являться надлежащее исполнение полномочий, возложенных на органы местного самоуправления Березняговского сельского поселения.

В рамках мероприятия 3 «Обеспечение выполнения других расходных обязательств» планируется включение расходов, на выполнение других общегосударственных вопросов.

Финансовое обеспечение осуществляется на основании бюджетной сметы.

Исполнителем данного мероприятия является администрация Березняговского сельского поселения.

Срок реализации мероприятия: 2014-2025 годы.

Результатом исполнения мероприятия будет являться надлежащее исполнение полномочий, возложенных на органы местного самоуправления Березняговского сельского поселения.

В рамках мероприятия 4 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты».

По данному мероприятию предусматриваются расходы бюджета сельского поселения, связанные с осуществлением полномочий по первичному учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Финансовое обеспечение осуществляется на основании бюджетной сметы.

Исполнителем данного мероприятия является администрация Березняговского сельского поселения.

Срок реализации мероприятия: 2014-2025 годы.

Результатом исполнения мероприятия будет являться надлежащее исполнение полномочий, возложенных на органы местного самоуправления Березняговского сельского поселения.

В рамках мероприятия 5 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечение людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья».

По данному мероприятию предусматриваются расходы бюджета сельского поселения на защиту населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров, на обеспечение развития систем связи, оповещения, накопления и обработки информации, обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Исполнителем данного мероприятия является администрация Березняговского сельского поселения.

Срок реализации мероприятия: 2014-2025 годы.

Результатом исполнения мероприятия будет являться надлежащее исполнение полномочий, возложенных на органы местного самоуправления Березняговского сельского поселения.

В рамках мероприятия 6 «Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности».

По данному мероприятию предусматриваются расходы бюджета сельского поселения на обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Исполнителем данного мероприятия является администрация Березняговского сельского поселения.

Срок реализации мероприятия: 2014-2025 годы.

Результатом исполнения мероприятия будет являться надлежащее исполнение полномочий, возложенных на органы местного самоуправления Бернезняговского сельского поселения.

В рамках мероприятия 7. «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения».

По данному мероприятию предусматривается сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения, своевременное и качественное проведение дорожных работ для повышения уровня безопасности дорожного движения, текущий ремонт дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселения.

ОБЪЕКТЫ

ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения по Березняговскому сельскому поселению

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Объём выполнения работ, тыс.руб. | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Ремонт дорог: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Центральная |  |  | 606,0 |  |  |  | 910,8 |  |
| 2 | Ул.Заречная | 1048,7 |  |  | 9437,2 |  |  |  |  |
| 3 | Ул.Молодежная | 1970 |  | 1970 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул.Мира. |  | 644,4 | 1525,4 |  | 1045,9 | 1214,9 |  | 1017,6 |
|  | Всего | 3018,7 | 644,4 | 2131,4 | 9437,2 | 1045,9 | 1214,9 | 910,8 | 1017,6 |

Исполнителем данного мероприятия является администрация Березняговского сельского поселения.

Срок реализации мероприятия: 2014-2025 годы.

Результатом исполнения мероприятия будет являться надлежащее исполнение полномочий, возложенных на органы местного самоуправления Березняговского сельского поселения.

В рамках мероприятия 8 «Развитие и содержание сети уличного освещения сельского поселения»

По данному мероприятию предусматривается оплата за потребленную электроэнергию, техническое обслуживание сетей, проверка приборов учета, монтажные работы, замена светильников на энергосберегающие. Мероприятие направлено на необходимость совершенствования освещения улиц сельского поселения в связи с значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы.

Исполнителем данного мероприятия является администрация Березняговского сельского поселения.

Срок реализации мероприятия: 2014-2025 годы.

Результатом исполнения мероприятия будет являться надлежащее исполнение полномочий, возложенных на органы местного самоуправления Березняговского сельского поселения, повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства.

В рамках мероприятия 9 «Организация и содержание мест захоронения сельского поселения».

Данное мероприятие направлено на содержание в надлежащем порядке мест захоронений граждан и воинских захоронений:

- уборка мусора, завоз песка;

- обкос сорной растительности;

- ремонт изгородей и подъездных путей кладбищ.

Исполнителем данного мероприятия является администрация Березняговского сельского поселения.

Срок реализации мероприятия: 2014-2025 годы.

Результатом исполнения мероприятия будет являться надлежащее исполнение полномочий, возложенных на органы местного самоуправления Березняговского сельского поселения, повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства.

В рамках мероприятия 10 «Благоустройство территорий поселения».

По данному мероприятию предусматривается:

- организация благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов поселения;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;

- улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории;

- организация взаимодействия между организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства Березняговского сельского поселения;

- озеленение территорий поселения.

Исполнителем данного мероприятия является администрация Березняговского сельского поселения.

Срок реализации мероприятия: 2014-2025 годы.

Результатом исполнения мероприятия будет являться надлежащее исполнение полномочий, возложенных на органы местного самоуправления Березняговского сельского поселения, повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства, развитие положительных тенденций в создании благоприятной

среды жизнедеятельности населения сельского поселения.

В рамках мероприятия 11 «Комплектование книжных фондов библиотек сельского поселения».

По данному мероприятию предусматривается комплектование книжных фондов библиотек сельского поселения, включая приобретение общероссийских литературно- художественных журналов, газет и книг местных поэтов и писателей.

Исполнителем данного мероприятия является администрация Березняговского сельского поселения.

Срок реализации мероприятия: 2014-2025 годы.

Результатом исполнения мероприятия будет являться надлежащее исполнение полномочий, возложенных на органы местного самоуправления Березняговского сельского поселения, повышение степени удовлетворенности населения уровнем жизни.

В рамках мероприятия 12 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) сельского дома культуры»,

По данному мероприятию предусматривается обеспечение деятельности сельского дома культуры, капитальный и текущий ремонт здания сельского дома культуры, сохранность и обеспечение развития самодеятельного художественного творчества, традиционной народной культуры в сельском поселении, кинообслуживание сельского населения , приобретение оборудования и музыкальных инструментов, военно - патриотическое воспитание молодежи.

Исполнителем данного мероприятия является администрация Березняговского сельского поселения.

Срок реализации мероприятия: 2014-2025 годы.

Результатом исполнения мероприятия будет являться надлежащее исполнение полномочий, возложенных на органы местного самоуправления Березняговского сельского поселения, повысить удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и любительских группах .

В рамках мероприятия 13 «Обеспечение деятельности библиотек сельского поселения».

По данному мероприятию предусматривается обеспечение деятельности библиотек сельского поселения, сохранение библиотечного, информационного обслуживания сельского населения, сохранение библиотечных фондов.

Исполнителем данного мероприятия является администрация Березняговского сельского поселения.

Срок реализации мероприятия: 2014-2025 годы.

Результатом исполнения мероприятия будет являться надлежащее исполнение полномочий, возложенных на органы местного самоуправления Березняговского сельского поселения, повысить удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и любительских группах по интересам.

В рамках мероприятия 14 «Выплата пенсий за выслугу лет(доплат к пенсии) муниципальных служащих».

По данному мероприятию предусматривается выплата пенсий за выслугу лет (доплат к пенсии), назначенных и выплачиваемых лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы, должности в органах местного самоуправления Березняговского сельского поселения до введение в действие Реестра (перечня)муниципальных должностей.

Исполнителем данного мероприятия является администрация Березняговского сельского поселения.

Срок реализации мероприятия: 2014-2025 годы.

Результатом исполнения мероприятия будет являться надлежащее исполнение полномочий, возложенных на органы местного самоуправления Березняговского сельского поселения.

Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» представлены в таблице № 1

Таблица 1

Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы

«Обеспечение реализации муниципальной программы на 2014-2025 годы»

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | 2018 г. | | 2019г. | | 2020 г. | | 2021 г. | | 2022г. | | 2023 г | | 2024 | | | 2025 | | |
| Всего | в т.ч. областные | Всего | в т.ч. областные | Всего | в т.ч. областные | Всего | в т.ч. областные | Всего | в т.ч. областные | Всего | в т.ч. областные | Всего | в т.ч. областные | | Всего | в т.ч. областные | |
| 1. | Обеспечение деятельности главы местного самоуправления | 357,0 |  | 357,0 |  | 515,7 |  | 625,7 |  | 556,3 | 556,3 | 783,5 |  | 557,7 |  | | 2735,4 | 122,7оооо | |
| 2. | Обеспечение деятельности администрации Березняговского сельского поселения. | 815,9 |  | 815,9 |  | 1148,6 |  | 871,9 |  | 563,1 | 563,1 | 1055,4 |  | 693,1 |  | | 2735,4 | 122,7оооо | |
| 3. | Выполнение других расходных обязательств | 1,0 |  | 1,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 4. | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 75,3 | 75,3 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 113,3 | 113,3 | 118,4 |  | |  | |  |
| 5. | Защита населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечение людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 6. | Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 7. | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения | 714,8 |  | 714,8 |  | 3018,7 |  | 644,4 |  | 696,7 |  | 1214,9 |  | 910,8 |  | |  |  | |
| 8. | Развитие и содержание уличного освещения сельского поселения | 1,0 |  | 1,0 |  | 31,3 |  | 1,0 |  | 0 |  | 55,0 |  | 35,0 |  | |  |  | |
| 9. | Организация и содержание мест захоронения сельского поселения | 1,0 |  | 1,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | |  |  | |
| 10. | Благоустройство территорий поселения | 1,0 |  | 1,0 |  | 354,2 |  | 1,0 |  | 0 |  | 62,5 |  | 0 |  | |  |  | |
| 11. | Комплектование книжных фондов библиотек сельского поселения | 2,5 |  | 2,5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 12. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) сельского дома культуры | 179,8 |  | 179,8 |  | 269,7 |  | 196,8 |  | 141,5 |  | 268,9 |  | 190,1 | |  |  | |  |
| 13. | Обеспечение деятельности библиотек сельского поселения | 88,0 |  | 88,0 |  | 185,8 |  | 198,8 |  | 124,1 |  | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 14. | Обеспечение доплат к пенсиям муниципальных служащих сельского поселения | 44,1 |  | 44,1 |  | 59,8 |  | 60,0 |  | 0 |  | 77,0 |  | 0 | |  |  | |  |
| 15 | Мероприятияпоорганизации проведения оплачиваемых общественных работ безработных граждан за счет областных средств | 0 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 11,8 | 0 | 0 | 0 | 32,5 |  | 21,1 | |  | 21,1 | | 0 |
| 16 | Мероприятияпоорганизации проведения оплачиваемых общественных работ безработных граждан за счет местных средствсредств | 0 | 0 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 17 | Мероприятие по национальна безопасности и правоохранительнойдеятельности за счет резервоного фонда в целях проведения аврийно-спасательных работ и иных мероприятий связанных спредупреждением и ликвидацией последствий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 18 | Меоприятие по расходованию областных средств,выделенных по распоряжению в соответствии с письмом депутата Воронежской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |  |
| 19 | Мероприятие по погашению процентов по бюджетному кредиту на покрытие временного кассосого разрыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 20 | Мероприятие по проведению выборов главы местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 21 | Мероприятия по передаче части полномочий по вопросу внутреннего финансового контролю и градостроительству | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |  | 7,0 | 0 | 13,2 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 22 | Развитие библиотечного дела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |  | 0 |  |  | | 0 | 0 | | 0 |
| 23 | Оказание материальной помощи для перехода на цифровое телерадиовещание |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
| 24 | Передачи части полномочий по вопросам земельного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  | |  |  | |  |
| 25 | Развитие торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | Итого: | 5715,2 | 75,3 | 2692,2 | 78,8 | 58,8 | 4925,3 | 88,0 | 14094,4 | 90,6 | 4884,3 | 5952,3 | 113,3 | 2564,7 | | 118,4 | 2735,4 | | 122,7 |

«Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы».

Налоговые, таможенные, тарифные, кредитные меры государственного и правового регулирования в рамках подпрограммы не предусмотрены.

«Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы».

Подпрограмма не предполагает участие в реализации ее основных мероприятий общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц.

«Финансовое обеспечение реализации подпрограммы».

Расходы на реализацию подпрограммы формируются за счет средств областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2025 годах составит

23513,5 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Расходы на реализацию подпрограммы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» приведены в приложении №2.

«Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы».

Риски реализации подпрограммы могут являться следствием:

а) недостаточного объема бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы, что может отрицательно отразится на выполнении перечня мероприятий подпрограммы в планируемом объеме;

б) недостаточной оценки бюджетных средств, необходимых для реализации поставленных задач;

в) недостаточной квалификационной подготовки должностных лиц, ответственных за выполнение основных мероприятий подпрограммы;

г) недостаточной оперативности при возникновении необходимости проведения корректировки подпрограммы при реализации

муниципальной программы.

Оценка данных рисков – риски низкие.

Мерами управления рисками являются:

а) планирование реализации подпрограммы в рамках муниципальной программы;

б) системный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы и прогнозирование текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы;

в) своевременная актуализация ежегодных планов реализации подпрограммы.

«Оценка эффективности реализации подпрограммы».

Оценка эффективности реализации подпрограммы представляет собой механизм контроля за выполнением ее мероприятий в зависимости от степени достижения цели и задач, определенных муниципальной программой, оптимальной концентрации средств на обеспечение ее основных мероприятий.

В процессе реализации основных мероприятий прогнозируется достижение основных результатов:

- доля мероприятий муниципальной программы, по которым исполнены расходные обязательства в соответствии с планом реализации муниципальной программы 100 %;

- создание условий для достижения целей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм.

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Развитие торговли»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Администрация Березняговского сельского поселения |
| Основные разработчики муниципальной подпрограммы | Администрация Березняговского сельского поселения |
| Основные мероприятия подпрограммы | 1. Улучшение торгового обслуживания сельского населения Березняговского сельского поселения. 2. Предоставление производителям товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции и прочих) и организациям кооперации, являющихся субъектами МСП, мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на льготных условиях или на безвозмездной основе |
| Цель подпрограммы: | - Удовлетворение потребностей населения Березняговского сельского поселения в услугах торговли и обеспечение качества реализуемой продукции;  - Товаропроизводителям возможность реализации товаров собственного производства (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции и прочих) |
| Задачи подпрограммы: | улучшение торгового обслуживания населения Березняги сельского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | - доля сельского населения обеспеченного услугами торговли в общей численности жителей указанных населенных пунктов;  -предоставление мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на льготных условиях или на безвозмездной основе |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | Муниципальная подпрограмма реализуется с 2020 по 2025 годы.  Этапы реализации муниципальной подпрограммы не выделяются. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Общие затраты на реализацию подпрограммы не предусмотрены) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы | - повышение качества жизни населения за счет гарантированного обеспечения товарами и услугами повседневного спроса;  - увеличение возможности реализации товаров собственного производства (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции и прочих) |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития.

Основанием разработки и реализации Подпрограммы является выполнение целевых показателей, необходимость обеспечения ценовой и территориальной доступности услуг торговли для различных категорий населения района, важным моментом в создании достойных условий жизни сельских жителей является качество реализуемых товаров.

Данная подпрограмма разработана на основании рекомендаций Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службы, в целях создания условий для сбыта продукции российских производителей, а также поддержки малого и среднего предпринимательства (далее - МСП).

Основные и естественные каналы сбыта продукции для малых и средних товаропроизводителей - малые форматы торговли, в том числе нестационарная и мобильная торговля.

Эффективным инструментом поддержки формирования таких каналов сбыта является предоставление указанным товаропроизводителям муниципальных преференций, в частности, в виде предоставления мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) и возможности устанавливать дополнительные льготные условия, в том числе по размеру взымаемой платы вплоть до предоставления места бесплатно.

Вместе с тем, Законом о развитии предпринимательства (Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») установлено, что:

- условия и порядок оказания поддержки субъектам МСП устанавливаются, в том числе муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях реализации муниципальных программ (подпрограмм), которые содержат мероприятия, направленные на развитие МСП (часть 2 статьи 16);

* обеспечивается равный доступ субъектов МСП к участию в муниципальных программах (подпрограммах) (пункт 3 части 1 статьи 14);
* оказание поддержки субъектам МСГ1 органами местного самоуправления должно осуществляться с соблюдением требований, установленных Законом о защите конкуренции (пункт 4 части 1 статьи 14);
* при обращении за оказанием поддержки субъекты МСП должны представить документы, подтверждающие их соответствие условиям, предусмотренным муниципальными актами (часть 2 статьи 14).

Особенности разработки, содержания и оценки эффективности реализации муниципальных подпрограммы «Развитие торговли» определены статьей 18 Закона о торговле.

Предполагается, что основные цели и задачи подпрограммы будут неразрывно связаны с основными стратегиями развития страны - повышение благосостояния людей и улучшение качества жизни. Поэтому для обеспечения сельского населения качественными и безопасными товарами и услугами необходима государственная поддержка.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы.

Одними из главных приоритетов подпрограммы являются повышение благосостояния, уровня жизни и занятости граждан, проживающих в сельской местности, устойчивое развитие сельских территорий.

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

- улучшение торгового обслуживания населения Березняговского сельского поселения.

-предоставление мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на льготных условиях или на безвозмездной основе.

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться в рамках реализации следующих основных мероприятий:

1. Улучшение торгового обслуживания сельского населения Березняговского сельского поселения.

2. Предоставление производителям товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции и прочих) и организациям кооперации, являющихся субъектами МСП, мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на льготных условиях или на безвозмездной основе.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы будут реализованы два основных мероприятия:

1. Улучшение торгового обслуживания сельского населения Краснофлотского сельского поселения.

2. Предоставление производителям товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции и прочих) и организациям кооперации, являющихся субъектами МСП, мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на льготных условиях или на безвозмездной основе.

Срок реализации – 2020 – 2025 годы.

Финансирование мероприятия не требуется

Реализация мероприятия позволит повысить качество жизни населения.

Оценка эффективности реализации подпрограммы

В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2020 - 2025 годах планируется достижение следующих качественных показателей, характеризующих эффективность реализации подпрограммы:

- повышение качества жизни населения за счет гарантированного обеспечения товарами и услугами повседневного спроса;

- увеличение возможности реализации товаров собственного производства (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции и прочих).

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики реализации подпрограммы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий подпрограммы.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | | | | | | |
| **Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы  Березняговского сельского поселения Петропавловского муниципального района и их значениях** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Пункт Федерального плана  статистических работ | | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | | | 2022 | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | | | | 9 | | 10 | | | 11 | | 12 | | | |
| Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления Березняговского сельского поселения  на 2014-2021 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Дефицит бюджета сельского поселения по отношению к годовому объему доходов бюджета сельского поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из областного бюджета |  | | % | 0,4 | 0,5 | | 0,5 | | | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | | |
| 2 | Количество культурно-досуговых мероприятий в год |  | | ед | 49 | 51 | | 53 | | | 55 | | 55 | | | 55 | | 55 | | | 55 | | |
| 3 | Количество жителей сельского поселения посещающих библиотеку |  | | чел | 450 | 452 | | 453 | | | 455 | | 455 | | | 455 | | 455 | | | 455 | | |
| 4 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органа местного самоуправления, в том числе информационной открытостью |  | | % | 100 | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | |
| 5 | Количество утвержденных муниципальных правовых актов местного самоуправления |  | | ед | 71 | 73 | | 75 | | | 76 | | 77 | | | 78 | | 81 | | | 83 | | |
| 6 | Доля расходов бюджета Березняговского сельского поселения в рамках муниципальных программ |  | | % | 100 | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | |
| 7 | Доля отремонтированных дорог с асфальтным покрытием и грунтовых дорог местного значения |  | | % | 5 | 9 | | 11 | | | 13 | | 15 | | | 20 | | 21 | | | 22 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2  **Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Березняговского сельского поселения Петропавловского муниципального района** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  | |  | | |  | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | | 2021 г. | | 2022 г. | 2023г. | | 2024 г. | 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 6 |  | 7 | |  | |  |  | |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Развитие местного самоуправления Березняговского сельского поселения на 2014-2019 годы» | всего | 2266,9 | 2266,9 | 4925,3 | | 2776,6 | | 4884,3 | 5952,3 | | 2564,7 | 2735,4 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| ответственный исполнитель  администрация Березняговского сельского поселения | 2266,9 | 2266,9 | 4925,3  4925,3 | | 2776,6 | | 4884,3 | 5952,3 | | 2564,7 | 2735,4 |
|  | |  |  |
| ПОДПРОГРАММА | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего | 2266,9 | 2266,9 | 4925,3 | | 2776,6 | | 4884,3 | 5952,3 | | 2564,7 | 2735,4 |
| в том числе по ГРБС: |  |  | 4925,3 | | 2776,6 | | 4884,3 | 5952,3 | | 2564,7 | 2735,4 |
| ответственный исполнитель  администрация Березняговского сельского поселения | 2266,9 | 2266,9 | 4925,3 | | 2776,6 | | 4884,3 | 5952,3 | | 2564,7 | 2735,4 |
| мероприятие 1 | Обеспечение деятельности главы местного самоуправления | всего | 357,0 | 357,0 | 515,7 | | 625,7 | | 556,3 | 543,9 | | 557,7 | 566,1 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| ответственный исполнитель  администрация Березняговского сельского поселения | 357,0 | 357,0 | 515,7 | | 625,7 | | 739,6 | 543,9 | | 557,7 | 566,1 |
| мероприятие 2 | Обеспечение деятельности администрации Березняговского сельского поселения | всего | 815,9 | 815,9 | 1148,6 | | 871,9 | | 739,6 | 559,2 | | 693,1 | 709,6 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  | |  | | 739,6 |  | |  |  |
| ответственный исполнитель  администрация Березняговского сельского поселения | 815,9 | 815,9 | 1148,6 | | 871,9 | | 739,6 | 559,2 | | 693,1 | 709,6 |
| Мероприятие 3 | Выполнение других расходных обязательств | всего | 1,0 | 1,0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| ответственный исполнитель  администрация Березняговского сельского поселения | 1,0 | 1,0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Мероприятие 4 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | всего | 58,8 | 58,8 | 75,3 | | 78,8 | | 99,0 | 81,3 | | 118,48 | 122,7 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| ответственный исполнитель  администрация Березняговского сельского поселения | 58,8 | 58,8 | 75,3 | | 78,8 | | 99,0 | 81,3 | | 118,48 | 122,7 |
| Мероприятие 5 | Защита населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечение людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | всего | 1,0 | 1,0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| ответственный исполнитель  администрация Березняговского сельского поселения | 1,0 | 1,0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Мероприятие 6 | Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности | всего | 1,0 | 13 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| ответственный исполнитель  администрация Березняговского сельского поселения | 1,0 | 13 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Мероприятие 7 | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения | всего | 714,8 | 714,8 | 3018,7 | | 644,4 | | 2234,3 | 723,7 | | 910,8 | 1017,6 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| ответственный исполнитель администрация Березняговского сельского поселения | 714,8 | 714,8 | 3018,7 | | 644,4 | | 2234,3 | 723,7 | | 910,8 | 1017,6 |
| Мероприятие 8 | Развитие и содержание уличного освещения сельского поселения | всего | 1,0 | 1,0 | 31,3 | | 1,0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| ответственный исполнитель администрация Березняговского сельского поселения | 1,0 | 1,0 | 31,3 | | 1,0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Мероприятие 9 | Организация и содержание мест захоронения сельского поселения | всего | 1,0 | 1,0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| ответственный исполнитель администрация Березняговского сельского поселения | 1,0 | 1,0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Мероприятие 10 | Благоустройство территорий поселения | всего | 1,0 | 1,0 | 354,2 | | 1,0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| ответственный исполнитель администрация Березняговского сельского поселения | 1,0 | 1,0 | 354,2 | | 1,0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Мероприятие 11 | Комплектование книжных фондов библиотек сельского поселения | всего | 2,5 | 2,5 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| ответственный исполнитель  администрация Березняговского сельского поселения | 2,5 | 2,5 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Мероприятие 12 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) сельского дома культуры | всего | 179,8 | 179,8 | 269,7 | | 196,8 | | 190,1 | 150,1 | | 190,1 | 190,1 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| ответственный исполнитель администрация Березняговского сельского поселения | 179,8 | 179,8 | 269,7 | | 196,8 | | 190,1 | 150,1 | | 190,1 | 190,1 |
| Мероприятие 13 | Обеспечение деятельности библиотек сельского поселения | всего | 88,0 | 185,8 | 185,8 | | 198,8 | |  |  | |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| ответственный исполнитель администрация Березняговского сельского поселения | 88,0 | 88,0 | 185,8 | | 198,8 | |  |  | |  |  |
| Мероприятие 14 | Обеспечение доплат к пенсиям муниципальных служащих сельского поселения | всего | 44,1 | 44,1 | 59,8 | | 60,0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| ответственный исполнитель администрация Березняговского сельского поселения | 44,1 | 44,1 | 59,8 | | 60,0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Мероприятие 15 | Мероприятие по организациипроведения оплачиваемых общественных работ безработных граждан за счет областных средств | ответственный исполнитель администрация Березняговского сельского поселения | 7,5 | 0 | 11,8 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Мероприятие 16 | Мероприятие по организациипроведения оплачиваемых общественных работ безработных граждан за счет областных средств | ответственный исполнитель администрация Березняговского сельского поселения | 2,3 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Мероприятие 17 | По национальной безопасности и правоохранительной деятельности за сет резервного фонда и ликвидацией последствий стихийных бедствий | ответственный исполнитель администрация Березняговского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 00 | | 0 | 00 |
| Мероприятие 18 | Мероприятия по расходованию областных денежных средств,выделенных по распоряжению в соответствии с письмом депутата Воронежской области | ответственный исполнитель администрация Березняговского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Мероприятие 19 | По погашению процентов по бюджетному кредиту на покрытие временного кассового разрыва | ответственный исполнитель администрация Березняговского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Мероприятие 20 | По проведению выборов главы местного самоуправления | ответственный исполнитель администрация Березняговского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Мероприятие 21 | По передачи части полномочий по вопросу внутреннего финансового контроля и градостроительства | ответственный исполнитель администрация Березняговского сельского поселения | 0 | 2,4 | 7,0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Мероприятие 22 | Развитие библиотечного дела | ответственный исполнитель администрация Березняговского сельского поселения | 0 | 0 | 1,5 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Мероприятие23 | Оказание материальной помощи для перехода на цифровое телевидение |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| Мероприятие24 | Передача части полномочий по вопросам земельного контроля |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| Мероприятие25 | Развитие торговли |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| Итого: |  |  | 5715,2 | 2692,2 | 4925,3 | | 14094,4 | | 4884,3 | 5294,8 | | 2564,7 | 2735,4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение №3 | |
|  |  | **План реализации муниципальной программы Березняговского сельского поселения Петропавловского муниципального района на 2023 год** | | | | | | |
| № п/п | | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия администрация поселения Петропавловского муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК  (местный бюджет) | Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год |
|  |  |
| начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | Программа | «Развитие местного самоуправления Березняговского сельского поселения на 2014-2019 годы» | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | 5952,3 |
| 1.1 | | Подпрограмма | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | 5952,3 |
|  | | Мероприятие 1 | Обеспечение деятельности главы местного самоуправления | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Достижение устойчи­вой положительной динамики поступле­ний по всем видам налоговых и ненало­говых доходов | 58102  92020 | 783,5 |
|  |  |
|  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Мероприятие 2 | Обеспечение деятельности администрации Березняговского сельского поселения | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Переход на формиро­вание и исполнение бюджета сельского поселения на основе программного метода (планиро­вание, контроль и последующая оценка эффективности ис­пользования бюджет­ных средств);  доля расходов бюджета сельского поселения, формируемых в рам­ках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Березняговского сельского поселения составит 100 процентов | 58102  92020 | 667,7 |
| 58102  92020 | 387,6 |
|  | 0 |
|  | | Мероприятие 3 | Обеспечение выполнения других общегосударственных расходов | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение общегосударственных расходов |  | 0 |
|  |
|  | | Мероприятие 4 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Своевременная и надлежащая работа по выполнению обязанностей | 58104  51180 | 102,1 |
| 58104  51180 | 11,2 |
|  | | Мероприятие 5 | Защита населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечение людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Организация разъяснительной работы среди населения |  | 0 |
|  | | Мероприятие 6 | Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  | 0 |
|  | | Мероприятие 7 | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Удовлетворение потребности населения и организаций в дорогах с высокими потребительскими свойствами | 5810 7  91290 | 1214,9 |
|  | | Мероприятие 8 | Развитие и содержание уличного освещения сельского поселения | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Удовлетворение потребности населения в уличном освещении | 58108  98670  58108  S8670 | 20,0  35,0 |
|  | | Мероприятие 9 | Организация и содержание мест захоронения сельского поселения | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Содержание мест захоронения |  | 0 |
|  | | Мероприятие 10 | Благоустройство территорий поселения | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Вовлечение граждан в деятельность по благоустройству сельского поселения, улучшение эстетического облика поселения | 58110  98690 | 62,5 |
|  | | Мероприятие 11 | Комплектование книжных фондов библиотек сельского поселения | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Комплектование книжных фондов включая приобретение новых книг и журналов |  | 0 |
|  | | Мероприятие 12 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) сельского дома культуры | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Организация социально-значимых культурно-досуговых мероприятий, проводимых на территории поселения | 58112  90590 | 268,9 |
|  |  |
|  | | Мероприятие 13 | Обеспечение деятельности библиотек сельского поселения | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Библиотечное обслуживание людей, обеспечение возможностей беспрепятственного доступа к источникам информации |  | 0 |
|  | 0 |
|  | | Мероприятие 14 | Обеспечение доплат к пенсиям муниципальных служащих сельского поселения | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение доплат к пенсиям муниципальных служащих | 58114  90470 | 77,0 |
|  | | Мероприятие 15 | Мероприятияпоорганизации проведения оплачиваемых общественных работ безработных граждан за счет областных средств | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 58115  78430 | 32,5 |
|  | | Мероприятие 16 | Мероприятияпоорганизации проведения оплачиваемых общественных работ безработных граждан за счет местных средствсредств | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | 0 |
|  | | Мероприятие 17 | По национальной безопасности и правоохранительной деятельности за сет резервного фонда и ликвидацией последствий стихийных бедствий | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | 0 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Мероприятие 18 | Меоприятие по расходованию областных средств,выделенных по распоряжению в соответствии с письмом депутата Воронежской области | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | 0 |
|  | | Мероприятие 19 | Мероприятие по погашению процентов по бюджетному кредиту на покрытие временного кассосого разрыва | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | 0 |
|  | | Мероприятие 20 | Мероприятие по проведению выборов главы местного самоуправления | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | 0 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Мероприятие 21 | Мероприятия по передаче части полномочий по вопросу внутреннего финансового контролю и градостроительству | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 58121  98460 | 13,2 |
|  | | Мероприятие 22 | Развитие библиотечного дела | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | 0 |
|  | | Мероприятие 23 | Оказание материальной помощи для перехода на цифровое телерадиовещание | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | 0 |
|  | | Мероприятие 26 | Передачи части полномочий по вопросам земельного контроля | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 58126  80250 | 1,5 |