СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

БЕРЕЗНЯГОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕТРОПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

От    06.03.2025  г.  №  5

с. Березняги

Об утверждении отчета об исполнении плана  реализации муниципальной программы Березняговского сельского поселения «Развитие местного самоуправления Березняговского сельского поселения на  2014-2025 годы» за  2025 год.

В соответствии с  постановлениями Администрации Березняговского сельского поселения от 22.11.2013 № 79  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Березняговского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области», от 23.12.2013 года №82 «Об утверждении муниципальной программы Березняговского  сельского поселения «Развитие местного самоуправления» (с изм. № 42 от 05.11.2014 г.; №7 от 26.03.2015 г.; №31 от 25. 03.2016г; №75 от 30.08.2016г от 11. 02. 2021 года, № 8 от  30.03.2023 года    № 27.)

Совет народных депутатов Березняговского сельского поселения

решил:

- Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  Березняговского сельского поселения «Развитие местного самоуправления»  за 2025 год,  согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в официальном периодическом издании «Муниципальный вестник Березняговского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области».

И.о.главы Березняговского

сельского поселения                                        Т.А.Воробьева

Приложение 1

к  решению №  5     от 06.03..2025 г.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы Березняговского сельского поселения Березняговского муниципального района Воронежской области за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Расходы местного бюджета за отчетный год тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код бюджетной классификации ГРБС | РзПз | ЦСР |  | ВР |  | Лимит на год |  | Кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Развитие местного самоуправления Березняговского сельского поселения на 2014-2025 годы» | всего | 914 | 0000 | 5800000000 |  | 000 |  | 14949,4 |  | 14949,4 | 14333,6 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель администрация Березняговского сельского поселения | 914 | 0000 | 5800000000 |  | 000 |  | 14949,4 |  | 14949,4 | 14333,6 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего | 914 | 0000 | 5810000000 |  | 000 |  | 14949,4 |  | 14949,4 | 14333,6 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  | 14949,4 |  | 14949,4 | 14333,6 |
|  |  | ответственный исполнитель администрация Березняговского сельского поселения | 914 | 0000 | 5810000000 |  | 000 |  | 14949,4 |  | 14949,4 | 14333,6 |
| мероприятие 1 | Обеспечение деятельности администрации Березняговского сельского поселения | всего | 914 | 0104 | 5810192010 |  | 000 |  | 1576,7 |  | 1576,7 | 1525,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель администрация Березняговского сельского поселения | 914 | 0104 | 5810192010 |  | 000 |  | 1576,7 |  | 1576,7 | 1525,0 |
| мероприятие 2 | Обеспечение деятельности главы местного самоуправления | всего | 914 | 0102 | 5810292020 |  | 000 |  | 966,0 |  | 966,0 | 516,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель администрация Березняговского сельского поселения | 914 | 0102 | 5810292020 |  | 000 |  | 966,0 |  | 966,0 | 516,0 |
| Мероприятие 3 | Выполнение других расходных обязательств | всего | 914 | 0113 | 5810392000 |  | 000 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель администрация Березняговского сельского поселения | 914 | 0113 | 5810392000 |  | 000 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Мероприятие 4 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | всего | 914 | 0203 | 5810451180 |  | 000 |  | 136,2 |  | 136,2 | 136,2 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  | 136,2 |  | 136,2 | 136,2 |
|  |  | ответственный исполнитель администрация Березняговского сельского поселения | 914 | 0203 | 5810451180 |  | 000 |  | 136,2 |  | 136,2 | 136,2 |
| Мероприятие 5 | Защита населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечение людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | всего |  | 0309 | 5810520570 |  | 000 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель администрация Березняговского сельского поселения |  | 0309 | 5810520570 |  | 000 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Мероприятие 6 | Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности | всего |  | 0314 | 5810620570 |  | 000 |  | 13,0 |  | 13,0 | 13,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель администрация Березняговского сельского поселения |  | 0314 | 5810620570 |  | 000 |  | 13,0 |  | 13,0 | 13,0 |
| Мероприятие 7 | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения | всего | 914 | 0409 | 5810791290 |  | 000 |  | 11145,2 |  | 11145,2 | 11047,8 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель администрация Березняговского сельского поселения | 914 | 0409 | 510791290 |  | 000 |  | 11145,2 |  | 11145,2 | 11047,8 |
| Мероприятие 8 | Развитие и содержание уличного освещения сельского поселения | всего | 914 | 0503 | 5810898670 58108S8670 |  | 000 |  | 96,9 45,1 |  | 96,9 45,1 | 96,9 45,1 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель администрация Березняговского сельского поселения | 914 | 0503 | 5810898670 58108S8670 |  | 000 |  | 96,9 45,1 |  | 96,9 45,1 | 96,9 45,1 |
| Мероприятие 9 | Организация и содержание мест захоронения сельского поселения | всего |  | 0503 | 5810986800 |  | 000 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель администрация Березняговского сельского поселения |  | 0503 | 5810986800 |  | 000 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Мероприятие 10 | Благоустройство территорий поселения | всего | 914 | 0503 | 5811078270 5811098690 5811070100 |  | 000 |  | 70,0 246,0 70,0 |  | 70,0 246,0 70,0 | 70,0 240,5 70,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель администрация Березняговского сельского поселения | 914 | 0503 | 5811078270 5811098690 5811070100 |  | 000 |  | 70,0 246,0 70,0 |  | 70,0 246,0 70,0 | 70,0 240,5 70,0 |
| Мероприятие 11 | Комплектование книжных фондов библиотек сельского поселения | всего | 914 | 0801 | 5811191440 |  | 000 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель администрация Березняговского сельского поселения | 914 | 0801 | 5811191440 |  | 000 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Мероприятие 12 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) сельского дома культуры | всего | 914 | 0801 | 5811290590 |  | 000 |  | 319,8 |  | 319,8 | 319,8 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель администрация Березняговского сельского поселения | 914 | 0801 | 5811290590 |  | 000 |  | 319,8 |  | 319,8 | 319,8 |
| Мероприятие 13 | Обеспечение деятельности библиотек сельского поселения | всего | 914 | 0801 | 5811390600 |  | 000 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель администрация Березняговского сельского поселения | 914 | 0801 | 5811390600 |  | 000 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Мероприятие 14 | Обеспечение доплат к пенсиям муниципальных служащих сельского поселения | всего | 914 | 1001 | 5811490470 |  | 000 |  | 122,5 |  | 122,5 | 122,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель администрация Березняговского сельского поселения | 914 | 1001 | 5811490470 |  | 000 |  | 122,5 |  | 122,5 | 122,0 |
| Мероприятие 15 | Мероприятия по организации проведения оплачиваемых общественных работ безработных граждан | всего | 914 | 0401 | 5811578430 5811598430 |  | 000 |  | 38,5 11,6 |  | 38,5 11,6 | 37,8 11,5 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель администрация Березняговского сельского поселения | 914 | 0401 | 5811578430 5811598430 |  | 000 |  | 38,5 11,6 |  | 38,5 11,6 | 37,8 11,5 |
| Мероприятие 16 | Мероприятия по организации проведения оплачиваемых общественных работ безработных граждан | всего | 914 | 0412 | 5811698430 |  | 000 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель администрация Березняговского сельского поселения | 914 | 0412 | 5811698430 |  | 000 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Мероприятие 17 | Мероприятие по национальной безопасности и правоохранительной деятельности за счет резервного фонда области на приобретение материальных ресурсов и в целях проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий , связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий на территории Березняговского сельского поселения | всего | 914 | 0309 | 5811791430 |  | 000 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель администрация Березняговского сельского поселения | 914 | 0309 | 5811791430 |  | 000 |  | 0 |  | 0 | 0 |

|  | Мероприятие 18 | Мероприятия по расходованию областных денежных средств , выделенных по распоряжению в соответствии с письмом депутата Воронежской области | всего | 914 |  |  | 0 | 0 | 000 | 0 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель администрация Березняговского сельского поселения | 914 |  |  | 0 | 0 | 000 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 19 |  | Мероприятия по погашению процентов по бюджетному кредиту на покрытие временного кассового разрыва | всего |  | 914 |  | 0 | 0 | 000 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель администрация Березняговского сельского поселения |  | 914 |  | 0 | 0 | 000 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 20 |  | Мероприятия по проведению выборов главы местного самоуправления | всего |  |  | 914 | 0107 | 5812090 | 000 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель администрация Березняговского сельского поселения |  |  | 914 | 0107 | 5812090 | 000 | 0 | 0 |  | 0 |
| Мероприятие 21 |  | Мероприятия по передаче полномочий на передачу части полномочий по вопросу градостроительства | всего |  |  | 914 | 1403 | 5812198 | 000 | 5,4 | 5,4 |  | 5,4 |
| Мероприятие 22 |  | Обеспечение деятельности библиотек сельского поселения | ответственный исполнитель администрация Березняговского сельского поселения |  |  | 914 | 08001 | 58122920 | 000 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | ответственный исполнитель администрация Березняговского сельского поселения |  |  | 914 | 1403 | 5819021 | 000 | 0 | 0 |  | 0 |
| Мероприятие 26 |  | Мероприятия по передаче полномочий на передачу части полномочий по земельному контролю |  |  |  | 914 | 0412 | 5812682 | 000 | 1,5 | 1,5 |  | 1,5 |
|  |  |  | ответственный исполнитель администрация Березняговского сельского поселения |  |  | 914 | 0412 | 5813022 | 000 | 1,5 | 1,5 |  | 1,5 |
| Мероприятие 27 |  | Мероприятия по благоустройству |  |  |  | 914 | 0502 | 5812792010 58127S8000 | 000 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | ответственный исполнитель администрация Березняговского сельского поселения |  |  | 914 |  | 5813022 | 000 |  |  |  |  |

Приложение  2

к  решению №  5     от  06.03.2025 г.

| Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Березняговского сельского поселения и их значениях . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Пункт Федерального плана статистических работ | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления Березняговского сельского поселения на 2014-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дефицит бюджета сельского поселения по отношению к годовому объему доходов бюджета сельского поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из областного бюджета |  | % | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество культурно-досуговых мероприятий в год |  | ед | 51 | 53 | 55 | 55 | 0 | 0 |
| 3 | Количество жителей сельского поселения посещающих библиотеку |  | чел | 452 | 453 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| 4 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органа местного самоуправления, в том числе информационной открытостью |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Количество утвержденных муниципальных правовых актов местного самоуправления |  | ед | 73 | 133 | 134 | 135 | 134 | 135 |
| 6 | Доля расходов бюджета Березняговского сельского поселения в рамках муниципальных программ |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Доля отремонтированных дорог с асфальтным покрытием и грунтовых дорог местного значения |  | % | 9 | 43,6 | 43,7 | 43,8 | 54,2 | 55,2 |

Приложение 3

к решению №  5   от  06.03.2025 г.

| Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Березняговского сельского поселения Петропавловского муниципального района за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (администрации поселения, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс. руб. |  |  | Результаты реализации мероприятий |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Муниципальная программа | «Развитие местного самоуправления Березняговского сельского поселения» на 2014-2025 годы | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.24 | 12.24 | 01.24 | 12.24 | 14949,4 | 14949,4 | 14333,6 | 14949,4 | 14333,6 | нет |
| 2 | Подпрограмма | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.24 | 12.24 | 01.24 | 12.24 | 14949,4 | 14949,4 | 14333,6 | 14949,4 | 14333,6 | нет |
| 3 | мероприятие 1 | Обеспечение деятельности администрации Березняговского сельского поселения | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.24 | 12.24 | 01.24 | 12.24 | 1576,7 | 1576,7 | 1525,0 | 1576,7 | 1525,0 | нет |
|  | мероприятие 2 | Обеспечение деятельности главы местного самоуправления | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.24 | 12.24 | 01.24 | 12.24 | 966,0 | 966,0 | 516,0 | 966,0 | 516,0 | нет |
| 4 | Мероприятие 3 | Выполнение других расходных обязательств | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.24 | 12.24 | 01.24 | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |
|  | мероприятие 4 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.24 | 12.24 | 01.24 | 12.24 | 136,2 | 136,2 | 136,2 | 136,2 | 136,2 | нет |
|  | мероприятие 5 | Защита населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечение людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.24 | 12.24 | 01.24 | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |
|  | мероприятие 6 | Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.24 | 12.24 | 01.24 | 12.24 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13 | 13,0 | нет |
|  | мероприятие 7 | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.24 | 12.24 | 01.24 | 12.24 | 11145,2 | 11145,2 | 11047,8 | 11145,2 | 11047,8 | нет |
|  | мероприятие 8 | Развитие и содержание сети уличного освещения сельского поселения | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.24 | 12.24 | 01.24 | 12.24 | 142,0 | 142,0 | 132,1 | 142,0 | 132,1 | нет |
|  | мероприятие 9 | Организация и содержание мест захоронений | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.24 | 12.24 | 01.24 | 12.24 | 0 | 0 | - | 0 | - | нет |
|  | мероприятие 10 | Благоустройство территории поселения | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.24 | 12.24 | 01.24 | 12.24 | 471,0 | 471,0 | 465,5 | 471,0 | 465,5 | нет |
|  | мероприятие 11 | Комплектование книжного фонда библиотеки сельского поселения | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.24 | 12.24 | 01.24 | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |
|  | мероприятие 12 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) сельского дома культуры | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.24 | 12.24 | 01.24 | 12.24 | 319,8 | 319,8 | 319,8 | 319,8 | 319,8 | нет |
|  | мероприятие 13 | Обеспечение деятельности библиотеки сельского поселения | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.24 | 12.24 | 01.24 | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,8 | нет |
|  | мероприятие 14 | Обеспечение доплат к пенсиям служащих сельского поселения | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.24 | 12.24 | 01.24 | 12.24 | 122,5 | 122,5 | 122,0 | 122,5 | 122,0 | нет |
|  | мероприятие 15 | Мероприятия по организации проведения оплачиваемых общественных работ безработных граждан | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.24 | 12.24 | 01.24 | 12.24 | 50,1 | 50,1 | 49,2 | 50,1 | 49,2 | нет |
|  | мероприятие 16 | Мероприятия по организации проведения оплачиваемых общественных работ безработных граждан | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.24 | 12.24 | 01.24 | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |
|  | мероприятие 17 | Мероприятие по национальной безопасности и правоохранительной деятельности за счет резервного фонда области на приобретение материальных ресурсов и в целях проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий , связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий на территории Березняговского сельского поселения. | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.24 | 12.24 | 01.24 | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |
|  | мероприятие 18 | Мероприятия по расходованию областных денежных средств, выделенных по распоряжению в соответствии с письмом депутата Воронежской области | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.24 | 12.24 | 01.24 | 12.24 | - | - | - | - | - | нет |
|  | мероприятие 19 | Мероприятия по погашению процентов по бюджетному кредиту на покрытие временного кассового разрыва | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.24 | 12.24 | 01.24 | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |
|  | мероприятие 20 | Проведение выборов главы местного самоуправления | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.24 | 12.24 | 01.24 | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |
|  | Мероприятие 22 | Мероприятие по передаче полномочий по земельному контролю | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.24 | 12.24 | 01.24 | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |
|  | Мероприятие 21 | Мероприятия по передаче полномочий на передачу части полномочий | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.24 | 12.24 | 01.24 | 12.24 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | нет |
|  | Мероприятие 22 | Мероприятия по обеспечение деятельности сельских библиотек | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.24 | 12.24 | 01.24 | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |
|  | Мероприятие 27 | Мероприятия по благоуству территорий | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.24 | 12.24 | 01.24 | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |

Приложение 4

к  решению  №  5    от 06.03.2025 г.

Информация
о расходах федерального, областного и местных бюджетов,  внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы Березняговского сельского поселения  Петропавловского  муниципального района за 2024 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лимит на год | Фактическое финансирование |  | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Развитие местного самоуправления» Березняговского сельского поселения на 2014-2025 годы | Всего, в том числе: | 14949,4 | 14333,6 |  | 14333,6 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 136,2 | 136,2 |  | 136,2 |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 10094,3 | 10094,3 |  | 10094,3 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 4718,9 | 1103,8 |  | 4103,8 |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие местного самоуправления» Березняговского сельского поселения на 2014-2025 годы | Всего, в том числе | 14949,4 | 14333,6 |  | 14333,6 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 136,2 | 136,2 |  | 136,2 |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 10094,3 | 10094,3 |  | 10094,3 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 4718,9 | 1103,8 |  | 4103,8 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 | Обеспечение деятельности администрации Березняговского сельского поселения | Всего, в том числе | 1576,7 | 1525,0 |  | 1525,0 |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1576,7 | 1525,0 |  | 1525,0 |  |  |  |  |
| мероприятие 2 | Обеспечение деятельности главы местного самоуправления | Всего, в том числе | 966,0 | 516,0 |  | 516,0 |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 966,0 | 516,0 |  | 516,0 |  |  |  |  |
| мероприятие 3 | Выполнение других расходных обязательств | Всего, в том числе | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| мероприятие 4 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Всего, в том числе | 136,2 | 136,2 |  | 136,2 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 136,2 | 136,2 |  | 136,2 |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 5 | Защита населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечение людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | Всего, в том числе | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 6 | Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности | Всего, в том числе | 13,0 | 13,0 |  | 13,0 |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 13,0 | 13,0 |  | 13,0 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 7 | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения | Всего, в том числе | 11145,2 | 11047,8 |  | 11047,8 |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 9701,0 | 9701,0 |  | 9701,0 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1444,2 | 1346,8 |  | 1346,8 |  |  |  |  |
| Мероприятие 8 | Развитие и содержание сети уличного освещения сельского поселения | Всего, в том числе | 142,0 | 132,1 |  | 132,1 |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 45,1 | 45,1 |  | 45,1 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 96,9 | 87,0 |  | 87,0 |  |  |  |  |
| мероприятие 9 | Организация и содержание мест захоронений | Всего, в том числе | - | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 10 | Благоустройство территории поселения | Всего, в том числе | 470,9 | 465,5 |  | 465,5 |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 225,0 | 225,0 |  | 225,0 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 245,9 | 240,5 |  | 240,5 |  |  |  |  |
| мероприятие 11 | Комплектование книжного фонда библиотеки сельского поселения | Всего, в том числе | - | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 12 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) сельского дома культуры | Всего, в том числе | 319,8 | 319,8 |  | 319,8 |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 319,8 | 319,8 |  | 319,8 |  |  |  |  |
| мероприятие 13 | Обеспечение деятельности библиотеки сельского поселения | Всего, в том числе | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 14 | Обеспечение доплат к пенсиям муниципальных служащих | Всего, в том числе | 122,5 |  | 122,0 |  | 122,0 |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 122,5 |  | 122,0 |  | 122,0 |  |  |  |
| мероприятие 15 | Мероприятия по организации проведения оплачиваемых общественный работ безработных граждан | Всего, в том числе | 50,1 | 49,2 |  | 49,2 |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 38,5 | 37,8 |  | 37,8 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 11,6 | 11,4 |  | 11,4 |  |  |  |  |
| мероприятие 16 | Мероприятия по организации проведения оплачиваемых общественных работ безработных граждан сельского поселения. | Всего, в том числе | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| мероприятие 17 | Мероприятия по национальной безопасности и правоохранительной деятельности за счет Резервного Фонда области | Всего, в том числе | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие18 | Мероприятия по расходованию областных денежных средств,выделенных по распоряжению в соответствии с письмом депутата Воронежской области | Всего, в том числе | - | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | - | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | - | - |  | - |  |  |  |  |
| мероприятие 19 | Мероприятия по погашению процетов по бюджетному кредиту на покрытие временного кассового разрыва | Всего, в том числе | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| мероприятие 20 | Проведение выборов главы местного самоуправления | Всего, в том числе | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 21 мероприятие | Передача полномочий на передачу части полномочий | Местный бюджет | 5,4 | 5,4 |  | 5,4 |  |  |  |  |
| 27 мероприятие | Мероприятия по благоустройству | Всего, в том числе | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |

Приложение 5

к  решению №  5   от  06.03.2025 г.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ЗА 2024 ГОД

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления»  Березняговского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области на 2014-2025 годы утверждена постановлением № 82 от 23.12.2013 г. Поставленные цели и задачи муниципальной программы соответствуют социально-экономическим приоритетам. Целью муниципальной программы является обеспечение динамичного социально-экономического развития Березняговского сельского поселения,  повышение эффективности и информационной  прозрачности деятельности органов местного самоуправления Березняговского сельского поселения, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами, создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления  Березняговского сельского поселения по решению вопросов местного значения, определенных законодательством  Российской Федерации.

- При реализация муниципальной программы достигнуты следующие показатели:

1. Обеспечены равные условия для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств, обеспечена сбалансированность и повышена финансовая самостоятельность местного бюджета.

2. Муниципальный долг отсутствует.

3. Отсутствует просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами.

4. Ведется постоянная работа по увеличению объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов.

5. Отсутствуют выплаты из местного бюджета, связанные с несвоевременным исполнением долговых обязательств.

6. 100 процентов расходов местного бюджета формируются в рамках муниципальной программы.

7. Своевременно составляется проект решения бюджета и отчета об исполнении  бюджета .

8. Отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений не превышает 10% к общему годовому объему доходов бюджета   без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;

9. Поддерживается рейтинг по району среди поселений по достижению наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления.

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2024 году составил 14949,4 тыс. рублей. Запланированные в бюджете сельского поселения средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 14333,6 тыс.руб., что составило 95,9 процентов. Следовательно, программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2025год с учетом корректировки объемов финансирования.